## 기능명세서
교통사고 통계 포털 기능명세서 |  |  |  | 2022.06.21~2022.07.12 |  | 총 21일
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발예상 소요일 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 보완일 | 개발 | 비고
front (지유) | HTML & CSS | HTML 및 CSS | 3 | 3 | 2022-06-21 | 2022-06-23 |  |  | intro-service 프로젝트 마지막에 추가예정
| JS | JS | 1 | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  | popup및 간단한 js
자료조사 및 정리 (정수) | 카테고리 분류 | side-nav 카테고리 분류(필 : 지역별) | 1 | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-21
| excel > DB insert | data handling | 1 | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-22
|  | AWS | 2 | 1 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | TAS-DB AWS RDS인스턴스에 저장 완료
통계 포털 | 카테고리 분류(지유) | 카테고리별 메인화면 지도 구현 | 2 | 1 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  |  | 지역별 교통사고 현황 지도 API에 구현
|  | 카테고리별 셀렉트박스 | 1 | 1 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  |  | 고객이 원하는 정보 선택 > 맞춰서 화면 구현
|  | 카테고리별 선택한 메뉴 엑셀다운 | 2 |  | 2022-07-04 |  |  |  | ajax연결 포함
| 카테고리 분류(정수) | 카테고리별 메인화면 통계 구현 | 1 |  | 2022-07-01
|  | 카테고리별 메인화면 그래프 구현 | 4 |  | 2022-07-04 |  |  |  | 카테고리별 R 또는 JS그래프 구현(미정)
고객센터 | 고객센터 게시판(정수) | QnA리스트 조회 | 2 | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 |  |  | service-center.html, main.html, manager-main.html 에 보여지기
|  | QnA리스트 수정 | 2 | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 |  |  | 공개글 -> 버튼숨김 / 비공개글 -> 비밀번호입력 -> 글확인&수정버튼
|  | QnA 글쓰기 | 2 | 1 | 2022-06-23 | 2022-06-23
|  | QnA 삭제 | 2 | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 |  |  | 공개글 -> 버튼숨김 / 비공개글 -> 비밀번호입력 -> 글확인&삭제버튼
|  | QnA글 상세조회 | 2 | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-24
|  | QnA 조회수 | 2 | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-24
|  | 페이징 구현 | 2 | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-24
관리자페이지 | QnA(정수) | QnA답변 달기 | 2 | 1 | 2022-06-28 | 2022-06-28
|  | QnA 첨삭 기능 | 2 | 1 | 2022-06-28 | 2022-06-28
| Log(지유) | log 리스트 조회 | 1 |  | 2022-07-06
|  | log 정보 상세조회 | 1 |  | 2022-07-07
| 설문(정수) | 설문 통계 조회 | 1 | 1 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  |  | popup구현으로 이동 가능하게
페이지 점검 | 전반적인 기능 점검(정수) | 에러 및 데이터 점검 | 1 |  | 2022-07-08
| 전반적인 화면 점검(지유) | HTML 및 CSS 점검 | 1 |  | 2022-07-08

## issue
issue관리
| 작성자 | 분류 | 발생일 | issue내용 | 해결일 | 해결방안 | 비고
1 | 지유 | error issue | 2022-06-23 | git 협업툴 | 2022-06-23 | 깃허브 권한문제 해결 | git clone&pull&push 해결, 정상 작동 / 추후 eclipse 작업 시 pull, push 전 확인필요.
2 | 지유 | 추가기능 issue | 2022-06-23 | 검색기능 추가 |  |  | 고객센터 검색기능 및 사고건수, 사망자, 부상자 몇 명 이상의 건수 조회 검색기능 추가
3 | 정수 | error issue | 2022-06-23 | git 협업툴 | 2022-06-23 | Configure Fatch 수정을 통한 push | [rejected non fast forward] Error가 발생
4 | 정수 | 내부기능 issue | 2022-06-24 | date형식 | 2022-06-24 | DATE Query추가로 형식 변경
5 | 정수 | 내부기능 issue | 2022-06-24 | board 수정,삭제 오류 | 2022-06-24 | Password입력 Popup 추가 | 삭제, 수정 시 따로 popup이 연결되어야해 비밀번호popup 추가 및 구현
6 | 정수 | 내부기능 issue | 2022-06-24 | auto increment 삭제 데이터 다음부터 |  |  | Data 삭제 후 저장 시 auto increment 삭제 데이터 다음부터 된다. 보완 필요
7 | 정수 | 내부기능 issue | 2022-06-24 | 비공개글 게시여부 |  | HTML수정 | 비공개글 게시 방법 및 수정/삭제 안되게 만들기
8 | 지유 | 추가기능 issue | 2022-06-30 | 시도별카테고리 카드섹션 |  |  | 시도별카테고리 카드섹션 클릭시 사고건수 -> 사망자or부상자로 바뀌기

## 개발 일정
교통사고 통계 포털 개발 일정
구분 | 파트 | 대분류 | 소분류 | 6월 | [7 empty] | 7월 | [7 empty] | 진행율 (%) | 산출물
|  |  |  | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 11일 | 12일
교통사고 통계 포털 | 일정 | 일정 설계 | 기능명세서, 개발일정 시안 | [16 empty] | 0 | bar: 6월 21일
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 | [16 empty] | 0 | bar: 6월 21일
| 설계 | 기능 설계 | 기능 정의 | [16 empty] | 0
|  | DB 설계 | 기능별 DB Table 정의 | [16 empty] | 0 | bar: 6월 22일
| 개발 | Front | HTML 및 CSS | 6월 24일: 휴(지유) | 0
|  |  | Javascript | [16 empty] | 0 | bar: 6월 27일
|  | 통계관련 js | 카테고리별 기능 | 6월 28일: 휴(지유) | 0
|  | 고객 센터 | QnA CRUD | 6월 27일: 휴(정수) | 0
|  | 관리자 페이지 | QnA 답변 작성 기능구현 | [16 empty] | 0 | bar: 6월 28일 to 6월 29일
|  |  | Log 조회 기능구현 | [16 empty] | 0 | bar: 7월 6일 to 7월 7일
|  |  | 설문조사 기능구현 | [16 empty] | 0 | bar: 6월 30일
| 시험 및 배포 | 테스트 및 배포 | 단위 기능 테스트 | [16 empty] | 0
|  |  | 배포 | [16 empty] | 0
공동 | bar: 7월 11일 to 7월 12일
지유 | bar: 7월 11일 to 7월 12일
특이사항 | [19 empty] | 정수 | bar: 7월 11일 to 7월 12일
2022-06-27 정수 예비군
2022-06-24 지유 휴가
2022-06-28 지유 휴가
현재