## 기능명세서
교통사고 통계 포털 기능명세서 |  |  |  | 2022.06.21~2022.07.12 |  | 총 21일
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발예상 소요일 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 보완일 | 개발 | 비고
front (지유) | HTML & CSS | HTML 및 CSS | 3 | 3 | 2022-06-21 | 2022-06-23 |  |  | intro-service 프로젝트 마지막에 추가예정
| JS | JS | 1 |  | 2022-06-24 |  |  |  | popup및 간단한 js
자료조사 및 정리 (정수) | 카테고리 분류 | side-nav 카테고리 분류(필 : 지역별) | 1 | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-21
| excel > DB insert | data handling | 1 | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-22
|  | AWS | 2 | 1 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | TAS-DB AWS RDS인스턴스에 저장 완료
통계 포털 | 카테고리 분류(지유) | 카테고리별 메인화면 지도 구현 | 2 |  | 2022-06-27 |  |  |  | 지역별 교통사고 현황 지도 API에 구현
|  | 카테고리별 셀렉트박스 | 2 |  | 2022-06-25 |  |  |  | 고객이 원하는 정보 선택 > 맞춰서 화면 구현
|  | 카테고리별 선택한 메뉴 엑셀다운 | 2 |  | 2022-06-29 |  |  |  | ajax연결 포함
| 카테고리 분류(정수) | 카테고리별 메인화면 통계 구현 | 1 |  | 2022-06-28
|  | 카테고리별 메인화면 그래프 구현 | 4 |  | 2022-06-29 |  |  |  | 카테고리별 R 또는 JS그래프 구현(미정)
고객센터 및 비회원 관리 | 고객센터 게시판(정수) | QnA리스트 조회 | 2 |  | 2022-06-23 |  |  |  | service-center.html, main.html, manager-main.html 에 보여지기
|  | QnA리스트 수정 | 2 |  | 2022-06-23 |  |  |  | 공개글 -> 버튼숨김 / 비공개글 -> 비밀번호입력 -> 글확인&수정버튼
|  | QnA 글쓰기 | 2 | 1 | 2022-06-23 | 2022-06-23
|  | QnA 삭제 | 2 |  | 2022-06-23 |  |  |  | 공개글 -> 버튼숨김 / 비공개글 -> 비밀번호입력 -> 글확인&삭제버튼
|  | QnA글 상세조회 | 2 |  | 2022-06-23
|  | QnA 조회수 | 2 |  | 2022-06-23
|  | 페이징 구현 | 2 |  | 2022-06-23
|  | QnA비회원 정보 DB추가 | 2 |  | 2022-06-23
관리자페이지 | QnA(정수) | QnA답변 달기 | 2 |  | 2022-06-25
|  | QnA 첨삭 기능 | 2 |  | 2022-06-25
| Log(지유) | log 리스트 조회 | 1 |  | 2022-07-01
|  | log 정보 상세조회 | 1 |  | 2022-07-02
| 설문(정수) | 설문 통계 조회 | 1 |  | 2022-07-03
페이지 점검 | 전반적인 기능 점검(정수) | 에러 및 데이터 점검 | 1 |  | 2022-07-04
| 전반적인 화면 점검(지유) | HTML 및 CSS 점검 | 1 |  | 2022-07-03
특이사항
2022-06-27 정수 예비군

## issue
issue관리
| 작성자 | 분류 | 발생일 | issue내용 | 해결일 | 해결방안 | 비고
1 | 지유 | error issue | 2022-06-23 | git 협업툴 | 2022-06-23 | 깃허브 권한문제 해결 | git clone&pull&push 해결, 정상 작동 / 추후 eclipse 작업 시 pull, push 전 확인필요.
2 | 지유 | 추가기능 issue | 2022-06-23 | 검색기능 추가 |  |  | 고객센터 검색기능 및 사고건수, 사망자, 부상자 몇 명 이상의 건수 조회 검색기능 추가
3 | 정수 | error issue | 2022-06-23 | git 협업툴 | 2022-06-23 | Configure Fatch 수정을 통한 push | [rejected non fast forward] Error가 발생